## Hoja1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104
UC1 | R(2) |  | A(4) |  |  |  | D(6) | [5 empty] | I(4) |  |  |  | P(2)
UC2 | [18 empty] | R(2) |  | A(4) |  |  |  | D(6) | [5 empty] | I(4) |  |  |  | P(2)
UC3 | [36 empty] | R(4) |  |  |  | A(2) |  | D(4) |  |  |  | I(6) | [5 empty] | P(2)
UC4 | [54 empty] | R(2) |  | A(2) |  | D(4) |  |  |  | I(5) |  |  |  |  | P(2)
UC5 | [69 empty] | R(2) |  | A(4) |  |  |  | D(4) |  |  |  | I(6) | [5 empty] | P(2)
UC6 | [87 empty] | R(2) |  | A(2) |  | D(4) |  |  |  | I(5) |  |  |  |  | P(2)
| 22 | [7 empty] | 23 | [7 empty] | 24 | [7 empty] | 25 | [7 empty] | 28 | [7 empty] | 29 | [7 empty] | 30 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 6 | [7 empty] | 7 | [7 empty] | 8
| NOVIEMBRE | [55 empty] | DICIEMBRE
| EQUIPO |  |  |  |  | TAREAS |  |  |  | HORAS |  |  |  | COSTE
| Yolanda y Raúl |  |  |  |  | Requisitos y diseño |  |  |  | 42 |  |  |  | 1260 | [7 empty] | NOVIEMBRE
| Enrique y Álvaro |  |  |  |  | Análisis y pruebas |  |  |  | 30 |  |  |  | 1050 | [19 empty] | DICIEMBRE
| Laura y Javier |  |  |  |  | Implementación |  |  |  | 30 |  |  |  | 960
[10 empty] | 102 |  |  |  | 3270 | [7 empty] | LUNES |  | MARTES |  | MIÉRCOLES |  | JUEVES |  | VIERNES
[22 empty] | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  | LUNES |  | MARTES |  | MIÉRCOLES |  | JUEVES |  | VIERNES
[40 empty] | 1 |  | 2
| SUPUESTOS | [38 empty] | UC4: Análisis |  | UC4: Implementación
| No se tienen en cuenta los días festivos | [20 empty] | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | [9 empty] | UC4: Diseño |  | UC4: Pruebas
| El trabajo de una disciplina puede repartirse en el tiempo sin tener que acabarlo una vez se empieza | [40 empty] | UC5: Requisitos
| Las iteraciones pueden solaparse entre sí | [32 empty] | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9
| El caso de uso 4 se desarrollará el último por depender del caso de uso 3 | [20 empty] | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  |  |  | UC5: Análisis |  | UC5: Implementación |  | UC6: Requisitos |  | UC6: Implementación
[24 empty] | UC1: Requisitos |  | UC1: Diseño |  | UC1: Pruebas |  | UC2: Diseño |  |  |  | UC5: Diseño |  | UC5: Pruebas |  | UC6: Análisis |  | UC6: Pruebas
[24 empty] | UC1: Análisis |  | UC1: Implementación |  | UC2: Requisitos | [9 empty] | UC6: Diseño
[28 empty] | UC2: Análisis | [5 empty] | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16
[22 empty] | 28 |  | 29 |  | 30
[22 empty] | UC2: Implementación |  | UC3: Análisis |  | UC3: Implementación
[22 empty] | UC2: Pruebas |  | UC3: Diseño |  | UC3: Pruebas
[22 empty] | UC3: Requisitos |  |  |  | UC4: Requisitos
| 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232
UC1
UC2
UC3
UC4
UC5
UC6
| 9 | [7 empty] | 12 | [7 empty] | 13 | [7 empty] | 14 | [7 empty] | 15 | [7 empty] | 16 | [7 empty] | 19 | [7 empty] | 20 | [7 empty] | 21 | [7 empty] | 22 | [7 empty] | 23 | [7 empty] | 26 | [7 empty] | 27 | [7 empty] | 28 | [7 empty] | 29 | [7 empty] | 30
DICIEMBRE